## DreaMap
Dreamap Bali Bulan Agustus 2015
| Report |  | 2015-02-09
Dreamap Bali
NO | ITEM PEKERJAAN |  |  | PROGRESS | PENCAPAIAN |  | PIC | TANGGAL PENYELESAIAN | DOKUMEN |  | KETERANGAN
[5 empty] | PROSENTASE | TOTAL |  |  | ADA/TIDAK | PIC
1 | Requirement
| a | SRS CR DreaMap Bali |  | 100% | 100% | 100% | Rio, Agung, Firman | 30/04/2015 | Ada, berupa srs | Rio, Agung, Firman | Selesai
2 | Development
| Tahap 1 | 1 | Pembeda PFK dengan Ganti Meter | 100% | 100% | 80.56% | Fajri |  | Tidak |  | Selesai
|  | 2 | Framework Order | 100% |  |  | Fajri |  | Tidak |  | Selesai
|  | 3 | Batal Mohon | 100% |  |  | Fajri |  | Tidak |  | Selesai
|  | 4 | Interface SAP-DreaMap Untuk Health iindex | 100% |  |  | Fajri |  | Tidak |  | Selesai
| Tahap 2 | 5 | Perubahan WO Survey | 100% | 75% |  | Fajri |  | Tidak |  | Selesai
|  | 6 | KWH Jual Prediksi LPB | 100% |  |  | Fajri |  | Tidak |  | Selesai
|  | 7 | Migrasi Unit | 100% |  |  | Fajri |  | Tidak |  | Selesai
|  | 8 | PFK Level 2 dan 3 | 0% |  |  | Fajri |  | Tidak |  | Pengerjaan menunggu konfirmasi dari pihak SAP dan DIVSIM
| Tahap 3 | 9 | Filter Storage Location / Gudang | 100% | 66.67% |  | Fajri |  | Tidak |  | Selesai
|  | 10 | Update Masif Funloc Equipment | 0% |  |  | Fajri |  | Tidak
|  | 11 | History Equipment | 100% |  |  | Fajri |  | Tidak |  | Selesai
3 | Quality Assurance
| Tahap 1 | 1 | Pembeda PFK dengan Ganti Meter | 100% | 100% | 80.56% |  | 2015-03-06 | Ada, berupa skenario test | Yoga K | Selesai
|  | 2 | Framework Order | 100% |  |  |  | 2015-01-07 | Ada, berupa skenario test | Setha, Sugriyo | Selesai
|  | 3 | Batal Mohon | 100% |  |  |  | 22/4/2015 | Ada, berupa skenario test | Yoga K | Selesai
|  | 4 | Interface SAP-DreaMap Untuk Health iindex | 100% |  |  |  | 18/5/2015 | Ada, berupa skenario test | Yoga K | Selesai
| Tahap 2 | 5 | Perubahan WO Survey | 100% | 75% |  |  | 26/5/2015 | Ada, berupa skenario test | Setha, Sugriyo | Selesai
|  | 6 | KWH Jual Prediksi LPB | 100% |  |  |  | 2015-01-07 | Ada, berupa skenario test | Setha, Sugriyo | Selesai
|  | 7 | Migrasi Unit | 100% |  |  |  | 20/5/2015 | Ada, berupa skenario test | Setha, Sugriyo | Selesai
|  | 8 | PFK Level 2 dan 3 | 0% |  |  |  | - |  |  | Menunggu Pengerjaan Tim Dev Selesai
| Tahap 3 | 9 | Filter Storage Location / Gudang | 100% | 66.67% |  |  | 18/5/2015 | Ada, berupa skenario test | Setha, Sugriyo | Selesai
|  | 10 | Update Masif Funloc Equipment | 0% |  |  |  | - |  |  | Menunggu Pengerjaan Tim Dev Selesai
|  | 11 | History Equipment | 100% |  |  | Sugrio | 25/8/2015% | Ada, skenario test & capture | Sugrio | Selesai
[7 empty] | - | -

## Sheet3
81.8182
9.091%
22.22%
31.31%