## DreaMap Bali
GOLDS KORPORAT Bulan Agustus 2015
| Report |  | 2015-02-09
GOLDS KORPORAT
NO | ITEM PEKERJAAN |  |  | PROGRESS | PENCAPAIAN |  | PIC | TANGGAL PENYELESAIAN | DOKUMEN |  | KETERANGAN
[5 empty] | PROSENTASE | TOTAL |  |  | ADA/TIDAK | PIC
1 | Requirement
| a. | SRS GOLDS KORPORAT |  | 100% | 100% | 73.44% | Rio, Agung, Firman | 30/4/15 | Ada, berupa srs | Rio, Agung, Firman | Selesai
| b. | -Flowchart |  | 100% | 93.75% |  | Rio, Agung, Firman | 2015-12-05 | Ada, Dok. Flowchart | Rio, Agung, Firman | Selesai
|  | -Usecase |  | 100% |  |  | Rio, Agung, Firman | 2015-12-05 | Ada, Dok.Usecase | Rio, Agung, Firman | Selesai
|  | -IPO |  | 100% |  |  | Rio, Agung, Firman | 18/6/15 | Ada, Dok.IPO | Rio, Agung, Firman | Selesai
|  | -Sequence |  | 100% |  |  | Rio, Agung, Firman | 2015-01-06 | Ada, Dok. Sequence | Rio, Agung, Firman | Selesai (Belum ada Incharge Kerja)
|  | -Activity |  | 100% |  |  | Rio, Agung, Firman | 2015-12-06 | Ada, Dok. Activity | Rio, Agung, Firman | Selesai (Belum ada Incharge Kerja)
|  | -Mockup |  | 50% |  |  | Rio, Agung, Firman | 2015-12-08 | Ada, Dok. MockUp | Rio, Agung, Firman | Pengerjaan Revisi Mockup menunggu validasi Mas Ugi
|  | -Deskripsi Probis |  | 100% |  |  | Rio, Agung, Firman | 2015-03-07 | Ada, Desk. Probis | Rio, Agung, Firman | Selesai
| c. | -Struktur Database |  | 100% | 100% |  | Heri, Yoga | 12/8/2015 20/8/2015 | Ada, table Golds | Heri, Yoga | Selesai
-ERD (Pembahasan)
2 | Development
3 | Quality Assurance