## I-CMO
I-CMO Bulan Agustus 2015
Report |  | 26/8/15
I - CMO
NO | ITEM PEKERJAAN |  | PROGRESS | PENCAPAIAN |  | PIC | TANGGAL PENYELESAIAN | DOKUMEN |  | KETERANGAN
|  |  |  | PROSENTASE | TOTAL |  |  | ADA/TIDAK | PIC
1 | Requirement
| a. | SRS I-CMO | 80% | 80% | 90.45% | Agung | 18/8/15 |  | Agung | Kurang ERD
| b. | -Flowchart | 100% | 81.82% |  | Agung | 2015-12-06 | Ada, Draft Flowchart | Agung | Selesai
|  | -Usecase | 100% |  |  | Agung | 2015-12-06 | Ada, Draft Usecase | Agung | Selesai
|  | -Activity | 100% |  |  | Agung | 18/6/15 | Ada, Draft Activity | Agung | Selesai
|  | -Sequence | 100% |  |  | Agung | 2015-01-06 | Ada, Draft Sequence | Agung | Selesai
|  | -Arsitektur Aplikasi | 100% |  |  | Agung | 2015-12-06 | Ada, Dok. Di dalam SRS | Agung | Selesai
|  | -Arsitektur Infrastruktur | 100% |  |  | Agung | 18/8/15 | Ada, Dok. Di dalam SRS | Agung | Selesai
|  | -Kebutuhan Fungsional | 100% |  |  | Agung | 2015-03-07 | Ada, Dok. Di dalam SRS | Agung | Selesai
|  | -Kebutuhan Non Fungsional dan Sistem | 0% |  |  | Agung | 2015-07-08 | Ada, Dok. Di dalam SRS | Agung | Menunggu Konfirmasi Mas Oman
|  | -Ketentuan Penggunaan Fitur | 0% |  |  | Agung | 2015-06-08 | Ada, Dok. Di dalam SRS | Agung | (Belum fix, masih ada penambahan user )
|  | -Mockup | 100% |  |  | Agung | 2015-07-08 | ADA, Draft Mockup | Agung | Selesai
|  | -ERD | 0% |  |  | Agung |  |  | Agung | Menunggu Konfirmasi Mas Oman
| c. | -Pembuatan Template Platform I-CMO | 100% | 100% |  | Agung | 19/8/15 | Ada, dok. Template Platform | Agung | Selesai
| d. | -Pocket Book I-CMO "Mobile" | 100% | 100% |  | Agung | 26/8/2015 | Ada, dok pocket book v1.1 | Agung | Selesai
2 | Quality Assurance WEB
| 1 | Login / Logout | 100% | 92.35% |  | Sugrio | 2015-11-08 | Ada, Skenario Test | Sugrio
| 2 | Menu Master | 100% |  |  | Sugrio | 2015-11-08 | Ada, Skenario Test | Sugrio | Ada beberapa fitur yang belum sesuai
| 3 | Menu Proses | 75.11% |  |  | Sugrio | 2015-11-08 |  | Sugrio | Ada beberapa fitur yang belum sesuai
| 4 | Menu Monitoring | 75% |  |  | Sugrio | 2015-11-08 |  | Sugrio | Ada beberapa fitur yang belum sesuai
| 5 | Menu Laporan | 96.36% |  |  | Sugrio | 2015-11-08 |  | Sugrio | Ada beberapa fitur yang belum sesuai
| 6 | Menu Informasi | 100% |  |  | Sugrio | 2015-11-08 | Ada, Skenario Test | Sugrio
| 7 | Ganti Password | 100% |  |  | Sugrio | 27/8/15 | Ada, Skenario Test | Sugrio | Selesai
3 | Quality Assurance Mobile
| 1 | Login / Logout | 100% | 100% |  | Setha | 24/8/2015 | Ada, Skenario Test | Setha | Selesai
| 2 | Menu Data Belum Terbaca | 100% |  |  | Setha | 24/8/2015 | Ada, Skenario Test | Setha | Selesai
| 3 | Menu Terbaca Belum Terkirim | 100% |  |  | Setha | 24/8/2015 | Ada, Skenario Test | Setha | Selesai
| 4 | Menu Update Langkah/Sisipan | 100% |  |  | Setha | 24/8/2015 | Ada, Skenario Test | Setha | Selesai
| 5 | Menu Rekap Data | 100% |  |  | Setha | 24/8/2015 | Ada, Skenario Test | Setha | Selesai