## AT2LT
AT2LT Bulan Agustus 2015
| Report |  | 2015-02-09
AT2LT
NO | ITEM PEKERJAAN |  |  | PROGRESS | PENCAPAIAN |  | PIC | TANGGAL PENYELESAIAN | DOKUMEN |  | KETERANGAN
[5 empty] | PROSENTASE | TOTAL |  |  | ADA/TIDAK | PIC
1 | Requirement
| a. | SRS AT2LT
|  | -Usecase |  | 100% | 100% | 85% | Agung, Firman, Rio | 26/05/15 | Ada, Draft Usecase | Agung, Firman, Rio | Selesai
|  | -Migrasi Data Untuk Dashboard AT2LT |  | 100% |  |  | Firman, Heri, Rio | 2015-01-08 | Tidak | Firman, Heri, Rio | Selesai
|  | -Struktur Tabel |  | 100% |  |  | Heri S | 18/8/15 | Ada, Dok. Struktur Tabel | Heri S | Selesai
|  | MockUp | Menu Login | 100% | 55% |  | Dedi | 19/8/15 | Ada, Draft Mockup | Dedi | Selesai
|  |  | Master | 100% |  |  | Dedi | 19/8/15 | Ada, Draft Mockup | Dedi | Selesai
|  |  | Manajemen Meter | 100% |  |  | Dedi | 19/8/15 | Ada, Draft Mockup | Dedi | Selesai
|  |  | Koleksi Data Meter | 20% |  |  | Dedi | 19/8/15 | Ada, Draft Mockup | Dedi | Selesai
|  |  | Transaksi Energi | 20% |  |  | Dedi |  | Ada, Draft Mockup | Dedi | Belum Selesai
|  |  | Pelaporan | 100% |  |  | Dedi |  | Ada, Draft Mockup | Dedi | Belum Selesai
|  |  | Integrasi Sistem | 0% |  |  | Dedi |  | Ada, Draft Mockup | Dedi | Belum Selesai
|  | -ERD |  | 100% | 100% |  | Tri |  | Ada, Dok Teknis ERD (PDM) | Tri | Selesai
[7 empty] | Ridho |  | Belum | Ridho | Belom ada
2 | Development
3 | Quality Assurance